## Sqarime te pergjithshme
Sqarime të përgjithshme rreth Planit të Veprimit
Këto sqarime janë të vlefshme vetëm për fazën e konsultimit publik, ndërsa pas aprovimit të këtij Plani të Veprimit sqarime tjera më të detajuara do të bashkëngjiten | Ju lutem klikoni butonat në fund të kësaj faqeje për të hapur Planin e Veprimit, të ndarë sipas Objektivave Strategjike.
Termet e përdorura dhe sqarime tjera:
Kohëzgjatja: Strategjia qeveritare për bashkëpunim me shoqërinë civile mbulon një periudhe pesë vjeçare. Ky Plan i Veprimit vlen për 3 vitet e para të Strategjise, ndërsa planifikimi i detajuar është bërë vetëm për dy vitet e para, për shkak që në fund të vitit të dytë planifikohet rishikimi i Strategjisë dhe hartimi i Planit të ri të Veprimit. Kuptimi i periudhave kohore: Me shkronjën Q nënkuptohet "Qereku i vitit", respektivisht një periudhë tre mujore. Periudhat tremujore fillojnë të numërohen nga momenti i aprovimit të Strategjisë dhe këtij Plani të Veprimit. Ndarja në tremujorë specifikë është bërë vetëm për dy vitet e para, respektivisht 8 tremujorë në përgjithësi. Kostoja financiare: Në verzionin aktual, kostot financiare të shënuara për secilin veprim specifik janë kosto të përafërta. Gjatë kohëzgjatjes së konsultimit publik, Ministria e Financave do të llogarisë koston e saktë të secilit veprim specifik, të cilat do të bashkëngjiten në verzionin përfundimtar të këtij Plani të Veprimit. Burimet e financimit: Burimet e financimit në përgjithësi do të jenë të siguruara nga buxheti i Republikës së Kosovës. Megjithatë, njësia koordinuese për zbatimin e Strategjisë do të synojë që për një numër veprimesh specifike të sigurojë përkrahje financiare nga donatorë të ndryshëm të interesuar.

## Pjesemarrja qytetare
Veprimi | Institucioni përgjegjës | Institucionet përkrahëse | Indikatorët e suksesit | Afati kohor për realizim | Shkalla e realizueshmërise (A, B, C, D ose E) | Komentet | Kostoja financiare dhe burimi i financimit
Veprimet të cilat konkretizojnë objektivat e Strategjisë së Reformës së Administratës Publike dhe të cilat zbërthejnë aktivitetet përkatëse | Institucioni/et përgjegjës/e për zbatimin e veprimit të caktuar |  | Treguesit të cilët shërbejnë për verifikimin e realizimit të veprimit | Koha e parashikuar për realizimin e tërësishëm të veprimit të caktuar | Matësit e progresit, të cilët janë: A – në tërësi; B – në masë të madhe; C – pjesërisht; E – aspak. | Komentet eventuale për veprimin ose sfidat që paraqiten me rastin e zbatimit të veprimit | Paraqet buxhetin e nevojshëm për realizimin e veprimit përkatës dhe burimin e buxhetit nga planifikohet të financohet veprimi.
Objektivi Strategjik: 1. Pjesëmarrje e siguruar dhe e fuqizuar e shoqërisë civile në hartimin dhe zbatimin e politikave dhe legjislacionit
Masa/Nënobjektivi Strategjik: 1.1. Hartimi/plotësim-ndryshimi i legjislacionit bazë/referues për përfshirje të OShC në hartim dhe zbatim të politikave
Indikatori i masës: 1.1. Është hartuar legjislacioni bazë për përfshirje të OShC në hartim dhe zbatim të politikave
1.1.1. Identifikimi i legjislacionit përkatës për hartim/plotësim-ndryshim | ZKM (Zyra Ligjore) | Ministritë e linjës; OSHC-të; Institucionet tjera kompetene | 1.1.1. Është identifikuar legjislacioni përkatës për hartim/plotësim-ndryshim | Q4 |  |  | 10,000 EUR
1.1.2. Hartimi i akteve normative të identifikuara | Ministritë e linjës, Institucionet tjera kompetente | ZKM(Zyra Ligjore); OSHC-të; | 1.1.2. Janë hartuar Aktet nënligjore për zbatimin e legjislacionit në fuqi | Q8 |  |  | 10,000 EUR
Masa/Nënobjektivi Strategjik: 1.2. Përcaktimi i standardeve të përfshirjes së OShC në hartimin dhe zbatimin e politikave dhe legjislacionit
Indikatori i masës: 1.2. Janë përcaktuar standardet minimale të përfshirjes së OShC
1.2.1. Krijimi i platformës/databazës e cila siguron informatat mbi profilin e organizatave e shoqërisë civile në bazë të fushave të tyre të veprimit | ZKM (Zyra për Qeverisje të Mirë) | ZKM(Zyra Ligjore, Zyra për Planifikim Strategjik, Zyra Administrative, Sekretariati Koordinues i Qeverisë); MAP (DRNOJQ); OSHC-të; | 1.2.1. Janë siguruar informatat mbi profilin e organizatave të shoqërisë civile përmes hulumtimit në bazë të fushave të tyre të veprimit | Q2 |  |  | 5,000 EUR
1.2.2. Përcaktimi i standardeve minimale për konsultime publike | ZKM (Zyra Ligjore) | ZKM(Zyra për Qeverisje të Mirë, Zyra për Planifikim Strategjik, Sekretariati Koordinues i Qeverisë; Zyra për Komunikim Publik);OSHC-të; | 1.2.2. Janë përcaktuar standardet në konsultim me shoqërinë civile | Q3 |  |  | 5,000 EUR
1.2.3. Miratimi i aktit rregullativ për standardet minimale për konsultime publike | ZKM (Zyra Ligjore) |  | 1.2.3. Është miratuar aktit rregullativ për standardet minimale të përfshirës OSHC | Q4 |  |  | 0 EUR
1.2.4. Promovimi i aktit përkatës për standardet minimale të përfshirjes së OShC | ZKM (Zyra e Komunikimit); | ZKM (Zyra Ligjore; Zyra për Qeverisje të Mirë); OSHC-të | 1.2.4. Është promovuar akti përkatës për standardet e përfshirjes së OShC | Q6 |  |  | 5,000 EUR
Masa/Nënobjektivi Strategjik: 1.3. Ngritja e kapaciteteve profesionale të nëpunësve civil dhe pjesëtarëve të OShC në hartimin dhe zbatimin e politikave dhe legjislacionit
Indikatori i masës: 1.3. Janë ngritur kapacitetet profesionale të nëpunësve civilë dhe pjesëtarëve të OShC-ve
1.3.1. Identifikimi i nevojave për trajnime të nëpunësve civil dhe përfaqësuesve të OSHC | ZKM (Zyra për Qeverisje të Mirë); OSHC-të | ZKM(Zyra Ligjore, Zyra për Planifikim Strategjik); MAP (Departamenti i Administratës së Shërbimit Civil; IKAP); OSHC-të; | 1.3.1. Janë identifikuar nevojat për trajnime të nëpunësve civil dhe përfaqësuesve të OSHC | Q4 |  |  | 15,000 EUR
1.3.2. Hartimi i programeve për trajnim të vazhdueshëm të nëpunësve civilë dhe OSHC | ZKM (Zyra për Qeverisje të Mirë); OSHC-të | ZKM(Zyra Ligjore, Zyra për Planifikim Strategjik); MAP (Departamenti i Administratës së Shërbimit Civil; IKAP); OSHC-të; | 1.3.2. Janë hartuar programet për trajnim të vazhdueshëm të nëpunësve civilë dhe OSHC | Q5 |  |  | 10,000 EUR
1.3.3. Organizimi i trajnimeve për nëpunës civilë dhe përfaqësues të OShC | MAP (IKAP); OSHC-të | ZKM(Zyra Ligjore, Zyra për Planifikim Strategjik; Zyra për Qeverisje të Mirë); MAP (Departamenti i Administratës së Shërbimit Civil); OSHC-të; | 1.3.3. Janë organizuar trajnimet për nëpunës civilë dhe përfaqësues të OShC | 2014-2015 |  |  | 60,000 EUR
1.3.4. Hartimi i materialeve informuese dhe fushata mediale për vetëdijesim | ZKM (Zyra për Qeverisje të Mirë) | ZKM (Zyra e Komunikimit); OSHC-të | 1.3.4. Është hartuar materiali informuese dhe janë ndërmarrë fushata mediale për vetëdijesim | Q6 |  |  | 5,000 EUR
Masa/Nënobjektivi Strategjik: 1.4. Ndërtimi i sistemit të mbikëqyrjes dhe i raportimit për përfshirje të OShC
Indikatori i masës: 1.4. Është ndërtuar sistemi i mbikqyrjes dhe i raportimit
1.4.1. Krijimi i mekanizmit për mbikqyrje të zbatimit të standardeve për konsultime publike | ZKM (Zyra për Qeverisje të Mirë) | ZKM (Zyra Ligjore, Zyra për Planifikim Strategjik, Sekretariati Koordinues i Qeverisë, Zyra për Komunikim me Publikun); OSHC-të | 1.4.1. Është krijuar mekanizmi për mbikqyrje të zbatimit të standardeve për konsultime publike | Q4 |  | Burime njerëzore | 20,000 EUR
1.4.2 Mbikëqyrja dhe raportimi I vazhduesh përfshirjes së OShC | Institucioni/et përgjegjës/e për zbatimin e veprimit të caktuar |  | 1.4.4. Ekziston mbikëqyrja dhe raportimi i përfshirjes së OShC Janë hartuar dhe publikuar raportet e rregullta mbi përfshirjen e OSHC dhe konsultimin e tyre në hartimin e politikave dhe legjislacionit | 2014-2015 |  |  | Kosto administrative

## Kontraktimi i sherbimeve
Veprimi | Institucioni përgjegjës | Institucionet përkrahëse | Indikatorët e suksesit | Afati kohor për realizim | Shkalla e realizueshmërise (A, B, C, D ose E) | Komentet | Kostoja financiare dhe burimi i financimit
Veprimet të cilat konkretizojnë objektivat e Strategjisë së Reformës së Administratës Publike dhe të cilat zbërthejnë aktivitetet përkatëse | Institucioni/et përgjegjës/e për zbatimin e veprimit të caktuar |  | Treguesit të cilët shërbejnë për verifikimin e realizimit të veprimit | Koha e parashikuar për realizimin e tërësishëm të veprimit të caktuar | Matësit e progresit, të cilët janë: A – në tërësi; B – në masë të madhe; C – pjesërisht; E – aspak. | Komentet eventuale për veprimin ose sfidat që paraqiten me rastin e zbatimit të veprimit | Paraqet buxhetin e nevojshëm për realizimin e veprimit përkatës dhe burimin e buxhetit nga planifikohet të financohet veprimi.
Objektivi Strategjik: 2. Sistem i ndërtuar i kontraktimit të shërbimeve publike për organizatat e shoqërisë civile
Masa/Nënobjektivi Strategjik: 2.1. Hartimi i kornizës ligjore që rregullon procedurat e kontraktimit të shërbimeve publike nga OShC dhe që përcakton fushat e kontraktimit
Indikatori i masës: 2.1. Është hartuar korniza ligjore për rregullimin e procedurave të kontraktimit të shërbimeve publike nga OShC
2.1.1. Themelimi i një grupi të përbashkët për ndërtimin e sistemit për kontraktim të shërbimeve publike nga OSHC | ZKM (Zyra për Qeverisje të Mirë); Grupi i përbashkët i themeluar | KRPP, Ministria e Financave, Ministritë e linjës, Institucionet tjera kompetente; OSHC-të | 2.2.1. Është themeluar trupa e përbashkët për përcaktimin e standardeve dhe parimeve për kontraktim të shërbimeve publike nga OSHC | Q2 |  |  | Kosto administrative
2.1.2. Analiza e kornizës ligjore aktuale për rregullimin e procedurave të kontraktimit të shërbimeve publike nga OShC | ZKM (Zyra Ligjore); Grupi i përbashkët i themeluar | Ministritë e linjës, Institucionet tjera kompetente; OSHC-të | 2.1.1. Është analizuar korniza ligjore aktuale për rregullimin e procedurave të kontraktimit të shërbimeve publike nga OShC | Q4 |  |  | 10,000 EUR
2.1.3. Identifikimi i fushave që OSHC mund të kontraktohen për ofrimin e shërbimeve publike | ZKM (Zyra për Qeverisje të Mirë); Grupi i përbashkët i themeluar | ZKM (Zyra për Planifikim Strategjik); Ministritë e linjës, Institucionet tjera kompetente; OSHC-të | 2.1.2. Janë identifikuar fushat në të cilat OSHC mund të kontraktohen për ofrimin e shërbimeve publike | Q4 |  |  | 3,000 EUR
2.1.4. Identifikimi i organizatave që kanë ekspertizë për ofrimin e shërbimeve të caktuara | ZKM (Zyra për Qeverisje të Mirë); Grupi i përbashkët i themeluar | Ministritë e linjës, Institucionet tjera kompetente; OSHC-të | 2.1.3. Janë identifikuar organizatat që kanë ekspertizë për ofrimin e shërbimeve të caktuara | Q4 |  |  | 5,000 EUR
2.1.5. Hartimi/plotësim ndryshimi i kornizës ligjore lidhur me ofrimin e shërbimeve publike nga ana e organizatave të shoqërisë civile | Ministritë e linjës, Institucionet tjera kompetente; Grupi i përbashkët i themeluar | OSHC-të | 2.1.4. Është hartuar korniza ligjore lidhur me ofrimin e shërbimeve publike nga ana e organizatave të shoqërisë civile | Q8 |  | Përfshirë ekspertizën e huaj | 15,000 EUR
2.1.6. Hartimi i programit për trajnim të vazhdueshëm të nëpunësve civilë për kontraktim të shërbimeve publike nga OSHC | Ministria e Administratës Publike; Grupi i përbashkët i themeluar | Ministria e Financave; Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik; Ministritë e linjës, Institucionet tjera kompetente; OSHC-të | 2.1.5. Është hartuar programi i trajnimit të vazhdueshëm të nëpunësve civilë për kontraktim të shërbimeve publike nga OSHC | 2015 |  |  | 5,000 EUR
2.1.7. Katalogimi i shërbimeve publike që mund të kontraktohen nga OSHC | ZKM (Zyra për Qeverisje të Mirë); Grupi i përbashkët i themeluar | Ministritë e linjës, Institucionet tjera kompetente; OSHC-të | 2.1.6. Janë kataloguar shërbimet publike që mund të kontraktohen nga OSHC | 2015 |  |  | 3,000 EUR
Masa/Nënobjektivi Strategjik: 2.2. Përcaktimi i standardeve dhe parimeve për kontraktim të shërbimeve publike nga OShC
Indikatori i masës: 2.2. Janë përcaktuar standardet dhe parimet për kontraktim të shërbimeve publike nga OShC
2.2.1. Përcaktimi i standardeve për kontraktim të shërbimeve nga OShC | Grupi i përbashkët i themeluar | KRPP, Ministria e Financave, Ministritë e linjës, Institucionet tjera kompetente; OSHC-të | 2.2.1. Janë përcaktuar standardet dhe parimet për kontraktim të shërbimeve nga OShC | 2015 |  | Përfshirë ekspertizën e huaj | 10,000 EUR
2.2.2. Akreditimi dhe licensimi i OShC që mund të ofrojnë shërbime publike | Institucionet kompetente |  | 2.2.2. Janë akredituar dhe licensuar OShC që mund të ofrojnë shërbime publike | 2015 |  |  | Kosto administrative
2.2.3. Hartimi i doracakut të prokurimit që shpjegon procedurat e kontraktimit të shërbimeve publike | Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik | Ministritë e linjës, Institucionet tjera kompetente; OSHC-të | 2.1.3. Është hartuar doracaku i prokurimit që rregullon procedurat e kontraktimit të shërbimeve publike | 2015 |  |  | 5,000 EUR
Masa/Nënobjektivi Strategjik: 2.3. Ndërtimi i mekanizmit të përbashkët i mbikëqyrjes së zbatimit të standardeve për licencim dhe ofrim të shërbimeve
Indikatori i masës: 2.3. Është ndërtuar sistemi i mbikqyrjes
2.3.1 Institucionet emërojnë komision të përbashkët me OSHC për mbikëqyrjen e zbatimit të standardeve | ZKM (Zyra për Qeverisje të Mirë) | KRPP, Ministria e Financave, Ministritë e linjës, Institucionet tjera kompetente; OSHC-të | 2.3.1 Është emëruar komisioni i përbashkët me OSHC për mbikëqyrjen e zbatimit të standardeve | 2015 |  |  | Kosto administrative
2.3.2. Hartohen dhe publikohen raporte periodike mbi zbatueshmërinë e standardeve dhe parimeve për kontraktimin e shërbimeve publike nga OSHC | Komisioni I përbashkët | ZKM (Zyra për Qeverisje të Mirë); KRPP, Ministria e Financave, Ministritë e linjës, Institucionet tjera kompetente; OSHC-të | 2.3.2. Janë hartuar dhe publikuar raportet periodike mbi zbatueshmërinë e standardeve dhe parimeve për kontraktimin e shërbimeve publike nga OSHC | 2015 |  |  | Kosto administrative

## Perkrahja financiare
Veprimi | Institucioni përgjegjës | Institucionet përkrahëse | Indikatorët e suksesit | Afati kohor për realizim | Shkalla e realizueshmërise (A, B, C, D ose E) | Komentet | Kostoja financiare dhe burimi i financimit
Veprimet të cilat konkretizojnë objektivat e Strategjisë së Reformës së Administratës Publike dhe të cilat zbërthejnë aktivitetet përkatëse | Institucioni/et përgjegjës/e për zbatimin e veprimit të caktuar |  | Treguesit të cilët shërbejnë për verifikimin e realizimit të veprimit | Koha e parashikuar për realizimin e tërësishëm të veprimit të caktuar | Matësit e progresit, të cilët janë: A – në tërësi; B – në masë të madhe; C – pjesërisht; E – aspak. | Komentet eventuale për veprimin ose sfidat që paraqiten me rastin e zbatimit të veprimit | Paraqet buxhetin e nevojshëm për realizimin e veprimit përkatës dhe burimin e buxhetit nga planifikohet të financohet veprimi.
Objektivi Strategjik: 3. Sistem i ndërtuar dhe kritere të përcaktuara për përkrahje financiare për OShC
Masa/Nënobjektivi Strategjik: 3.1. Reformimi i legjislacionit për zbatim të përbashkët të projekteve
Indikatori i masës: 3.1. Është hartuar dhe përshtatur legjislacioni për financim të projekteve që zbatohen nga OShC-të
3.1.1. Analizë e legjislacionit ekzistues për zbatim të përbashkët të projekteve | Ministria e Financave | KRPP; ZKM (Zyra Ligjore); OSHC-të | 3.1.1. Është analizuar legjislacioni ekzistues për zbatim të përbashkët të politikave dhe projekteve | Q4 |  | Zbatimi i përbashkët i projekteve nënkupton kontraktimin e OShC-ve për të zbatuar pjesë/projekte të caktuara të programit qeveritar | 5,000 EUR
3.1.2. Përshtatja e legjislacionit konform nevojave të identifikuara përmes analizës | Ministria e Financave | KRPP; ZKM (Zyra Ligjore); Ministritë e linjës; OSHC-të | 3.1.2. Është përshtatur legjislacioni konform nevojave të identifikuara përmes analizës | Q8 |  |  | 10,000 EUR
Masa/Nënobjektivi Strategjik: 3.2. Krijimi i mjedisit inkurajues për filantropi dhe sponzorizim
Indikatori i masës: 3.2. Është krijuar ambient i përshtatshëm dhe inkurajues për filantropi dhe sponsorizim
3.2.1. Hartimi dhe miratimi i ligjit për filantropi dhe sponsorizim | Ministria e Financave | ZKM (Zyra Ligjore); Ministritë e linjës; OSHC-të | 3.2.1. Është hartuar dhe miratuar ligji për filantropi dhe sponsorizim | Q4 |  | Ligj i përgjithshëm, jo i kufizuar në ndonjë sektor të caktuar | 10,000 EUR
3.2.2. Përcaktimi dhe harmonizimi i lehtësirave fiskale dhe doganore për filantropë dhe sponsorë | Ministria e Financave | ZKM (Zyra Ligjore); Ministritë e linjës; OSHC-të | 3.2.2. Janë përcaktuar lehtësimet fiskale dhe doganore për filantropë dhe sponsorë | Q8 |  |  | 5,000 EUR
Masa/Nënobjektivi Strategjik: 3.3. Standardizimi i statusit për përfitim publik
Indikatori i masës: 3.3. Statusi për përfitim publik është përshtatur dhe standardizuar
3.3.1. Analizë e legjislacionit dhe mekanizmave të statusit të përfitimit publik | ZKM (Zyra për Qeverisje të Mirë; Zyra Ligjore) | MAP (DRNOJQ); Ministria e Financave; OSHC-të | 3.3.1. Është analizuar legjislacioni dhe mekanizmat e statusit të përfitimit publik | Q2 |  |  | Kosto administrative
3.3.2. Plotësimi dhe harmonizimi i legjislacionit për statusin e përfitimit publik | MAP (DRNOJQ); ZKM (Zyra Ligjore) | ZKM (Zyra për Qeverisje të Mirë); Ministria e Financave; OSHC-të | 3.3.2. Është plotësuar dhe harmonizuar legjislacioni për statusin e përfitimit publik | Q4 |  |  | 5,000 EUR
Masa/Nënobjektivi Strategjik: 3.4. Përfshirja e shoqërisë civile në mekanizmat për koordinim me donatorët
Indikatori i masës: 3.4. Shoqëria civile është përfshirë në mekanizmat për koordinim me donatorët
3.4.3. Hapja e mekanizmit ekzistues dhe bazës së të dhënave të donatorëve për kontribut dhe shfrytëzim nga OSHC-të | Ministria e Integrimit Europian | ZKM (Zyra për Qeverisje të Mirë); OSHC-të | 3.4.4. Është hapur baza e të dhënave të donatorëve për input dhe shfrytëzim nga OSHC | Q2 |  |  | Kosto administrative
Masa/Nënobjektivi Strategjik: 3.5. Përcaktimi i kritereve për dhënien dhe zbatimin e granteve nga fondet publike
Indikatori i masës: 3.5. Grantet nga fondet publike shpërndahen dhe zbatohen në bazë të kritereve të paracaktuara
3.5.1. Përcaktimi i modelit të Skemës Nacionale të Granteve për Shoqëri Civile (SNG) (Fondi Kombëtar për zhvillimin e shoqërisë civile) | ZKM (Zyra për Qeverisje të Mirë) | Ministria e Financave; OSHC-të | 3.5.1. Është përcaktuar modeli i Skemës Nacionale të Granteve | Q4 |  |  | 5,000 EUR
3.5.2. Përcaktimi i burimeve të financimit të Skemës Nacionale të Granteve (SNG) | Ministria e Financave | ZKM; OSHC-të | 3.5.2. Janë përcaktuar burimet e financimit të Skemës Nacionale të Granteve | Q7 |  |  | Kosto administrative
3.5.3. Përcaktimi i kritereve për dhënien e granteve nga Skema Nacionale e Granteve (SNG) | ZKM (Zyra për Qeverisje të Mirë); | Ministria e Financave; OSHC-të | 3.5.3. Janë përcaktuar kriteret për dhënien e granteve nga fondet publike | Q8 |  |  | Kosto administrative
3.5.4. Hartimi dhe miratimi i aktit normativ për Skemën Nacionale të Granteve (SNG) | ZKM (Zyra Ligjore) | Ministria e Financave; ZKM (Zyra për Qeverisje të Mirë); OSHC-të | 3.5.4. Është hartuar dhe miratuar akti normativ për Skemën Nacionale të Granteve | 2015 |  |  | 5,000 EUR
3.5.5. Përfshirja e Skemës Nacionale të Granteve në kuadër të KASH | Ministria e FInancave | ZKM (Zyra për Qeverisje të Mirë); OSHC-të | 3.5.5. Skema shtetërore e granteve është përfshirë në kuadër të KASH | 2015 |  |  | Kosto administrative
3.5.6. Themelimi i Skemës Nacionale të Granteve dhe funksionalizimi i mekanizmit përgjegjës për programimin, shpërndarjen, menaxhimin dhe monitorimin e skemës nacionale të granteve | ZKM (Zyra për Qeverisje të Mirë) | ZKM; Ministria e Financave; Institucionet tjera relevante; OSHC-të | 3.5.6. Është themeluar dhe është funksionale Skema Nacionale e Granteve | 2015 |  |  | N/A
3.5.7. Publikimi i raporteve mbi projektet përfituese, OSHC-të përfituese, dhe rezultatet e projekteve | Skema Nacionale e Granteve (SNG) | ZKM (Zyra për Qeverisje të Mirë); Ministria e Financave; OSHC-të | 3.5.7. Janë publikuar raportet mbi projektet përfituese, OSHC-të përfituese, dhe rezultatet e projekteve | 2015 |  |  | N/A
3.5.8. Përkrahje e projekteve/bashkëfinancim i OSHCve me përqindje të caktuar për fondet e BE-së për shoqëri civile | ZKM (Zyra për Qeverisje të Mirë); | Ministria e Financave; OSHC-të | 3.5.8. Janë përkrahur projektet e OSHC me përqindje të caktuar | Q4 |  | Procedurat dhe kriteret për bashkëfinancim të jenë në përputhje me kërkesat e BE-së | N/A
Masa/Nënobjektivi Strategjik: 3.6. Përcaktimi i kritereve për përkrahjen jo financiare për OShC
Indikatori i masës: 3.6. Kriteret për përkrahjen jo financiare për OShC janë përcaktuar
3.6.1. Analiza e legjislacionit të tanishëm që rregullon mënyrën e përkrahjes jo-financiare | ZKM (Zyra Ligjore) | Ministritë e linjës; OSHC-të | 3.6.1. Është analizuar legjislacioni i tanishëm që rregullon mënyrën e përkrahjes jo financiare | Q6 |  |  | 5,000 EUR
3.6.2. Plotësimi-ndryshimi i pakos ligjore për përkrahje jo-financiare të OSHC | ZKM (Zyra Ligjore) | Ministritë e linjës; OSHC-të | 3.6.2. Është plotësuar/ndryshuar pakoja ligjore për përkrahje jo-financiare të OSHC | Q8 |  |  | 5,000 EUR

## Vullnetarizmi
Veprimi | Institucioni përgjegjës | Institucionet përkrahëse | Indikatorët e suksesit | Afati kohor për realizim | Shkalla e realizueshmërise (A, B, C, D ose E) | Komentet | Kostoja financiare dhe burimi i financimit
Veprimet të cilat konkretizojnë objektivat e Strategjisë së Reformës së Administratës Publike dhe të cilat zbërthejnë aktivitetet përkatëse | Institucioni/et përgjegjës/e për zbatimin e veprimit të caktuar |  | Treguesit të cilët shërbejnë për verifikimin e realizimit të veprimit | Koha e parashikuar për realizimin e tërësishëm të veprimit të caktuar | Matësit e progresit, të cilët janë: A – në tërësi; B – në masë të madhe; C – pjesërisht; E – aspak. | Komentet eventuale për veprimin ose sfidat që paraqiten me rastin e zbatimit të veprimit | Paraqet buxhetin e nevojshëm për realizimin e veprimit përkatës dhe burimin e buxhetit nga planifikohet të financohet veprimi.
Objektivi Strategjik: 4. Nxitja e qasjes së integruar në zhvillimin e vullnetarizmit
Masa/Nënobjektivi Strategjik: 4.1. Identifikimi i nevojave dhe profilit të vullnetarizmit në Kosovë
Indikatori i masës: 4.1. Nevojat dhe profili i vullnetarizmit në Kosovë janë identifikuar
4.1.1. Identifikimi i aktorëve përgjegjës | ZQM | MKRS; Ministritë e linjës, OSHC-të | 4.1.1. Janë identifikuar dhe kontaktuar aktorët përgjegjës | Q1 |  |  | Kosto administrative
4.1.2. Themelimi i grupit ndërsektoral për vullnetarizëm | ZQM | Të gjithë aktorët përgjegjës, përfshirë OSHC-të | 4.1.2. Është themeluar grupi ndësektoral për vullnetarizëm | Q2 |  |  | Kosto administrative
4.1.3. Analizimi i profilit të vullnetarizmit në Kosovë | Grupi i themeluar |  | 4.1.3. Është analizuar profili i vullnetarizmit në Kosovë | Q4 |  |  | 10,000 EUR
4.1.4. Zbatimi i rekomandimeve të dala nga analiza | Grupi i themeluar | Institucionet tjera përgjegjëse | 4.1.4. Rekomandimet e dala nga analiza kanë filluar së zbatuari | Q5 |  |  | 10,000 EUR
Masa/Nënobjektivi Strategjik: 4.2. Ndërtimi i sistemit të mbikëqyrjes dhe i raportimit për vullnetarizëm
Indikatori i masës: 4.2. Është ndërtuar sistemi i mbikqyrjes dhe i raportimit
4.2.1. Krijimi i mekanizmit për mbikqyrje të zbatimit e qasjes së integruar për vullnetarizëm | ZQM/ZKM | Zyra Ligjore, Zyra për Planifikim Strategjik, Sekretariati Koordinues i Qeverisë, Zyra për Komunikim me Publikun); OSHC-të | 4.2.1. Është krijuar mekanizmi për mbikqyrje të zbatimit të qasjes së integruar për vullnetarizëm | Q5 |  |  | Kosto administrative
4.2.2. Mbikëqyrja dhe raportimi i vazhdueshëm i zbatimit e qasjes së integruar për vullnetarizëm | ZQM/ZKM | Institucioni/et përgjegjës/e për zbatimin e veprimit të caktuar | 4.2.2. Ekziston mbikëqyrja dhe raportimi i përfshirjes së OShC Janë hartuar dhe publikuar raportet e rregullta mbi vullnetarizëm | 2014-2015 |  |  | Kosto administrative