## Upustvo
Logički okvir - EJA Kosovo II Grant za organizacioni razvoj
Svrha ovog šablona
Ovaj logički okvir predstavlja strukturisani plan onoga što će vaša organizacija postići, sprovesti i uspostaviti kroz Grant za organizacioni razvoj
Struktura
Logički okvir ima tri nivoa:
• ISHOD — organizaciona promena kojoj ovaj grant doprinosi
• REZULTATI — novi sistemi, kapaciteti ili prakse koji će biti uspostavljeni do kraja grant perioda. Predviđeno je od dva do četiri rezultata.
• AKTIVNOSTI — aktivnosti koje će biti sprovedene u okviru svakog rezultata. Aktivnosti treba navoditi na nivou aktivnosti, a ne podaktivnosti ili pojedinačnih zadataka.
Kako popuniti ovaj obrazac
• Otvorite radni list „Logički okvir“. Obrazac je unapred strukturisan sa jednim Ishodom, tri reda za Rezultate i grupisanim redovima za Aktivnosti. Po potrebi možete dodavati ili brisati redove za aktivnosti unutar svakog rezultata. Nemojte dodavati dodatne ishode.
• Za svaki pokazatelj na nivou rezultata potrebno je da navedete polaznu i ciljnu vrednost. Polazna vrednost predstavlja trenutno stanje vaše organizacije, dok ciljna vrednost predstavlja stanje koje planirate da postignete do kraja grant perioda.
• Pokazatelji treba da budu merljivi, proverljivi i jasno uočljivi. Izbegavajte apstraktne formulacije poput „unapređeno upravljanje“ ili „ojačani kapaciteti“. Dobar pokazatelj opisuje nešto što spoljašnji posmatrač (revizor, evaluator i sl.) može jasno da potvrdi ili izmeri na kraju grant perioda.
• Kolona „Izvor verifikacije“ treba da navede koji dokument, podatak ili dokaz potvrđuje da je pokazatelj ostvaren. Primeri uključuju: zapisnike sa sednica odbora, usvojene politike, revizorske izveštaje, snimke ekrana sistema ili evidencije o učešću na obukama.
• Pretpostavke i rizici na dnu svakog nivoa treba da identifikuju spoljne okolnosti koje mogu uticati na postizanje rezultata. Navedite realne rizike i pretpostavke.
Povezanost sa poglavljem Samoprocene
Ishod treba da odražava ukupnu organizacionu promenu na koju ste se obavezali u delu C Samoprocene („Šta će biti drugačije na kraju granta“). Svaki rezultat treba da odgovara jednoj od prioritetnih oblasti koje ste identifikovali u delu B Samoprocene. Pokazatelji rezultata treba da prate promenu nivoa razvoja na koju ste se obavezali u delu C Samoprocene. Na primer, ukoliko ste naveli da oblast Finansijskog upravljanja prelazi sa nivoa „U razvoju“ na nivo „Funkcionalno“, pokazatelji za taj rezultat treba jasno da pokažu tu promenu.
Popunjen primer
Radni list „Primer logičkog okvira“ prikazuje kompletno popunjen logički okvir za hipotetičku organizaciju (Inicijativa za zagovaranje Peć) koja je identifikovala Programske sisteme i strategiju (Oblast 3) i Diverzifikaciju resursa i održivost (Oblast 5) kao dve prioritetne oblasti za razvoj. Preporučujemo da pregledate primer pre popunjavanja sopstvenog logičkog okvi
Najčešće greške koje treba izbegavati
• Mešanje rezultata i aktivnosti. Rezultat predstavlja ono što postoji nakon završetka grant perioda, dok aktivnost predstavlja ono što radite kako biste taj rezultat postigli. Na primer: „Usvojena i primenjena finansijska politika“ predstavlja rezultat, dok je „Organizovanje radionice za izradu finansijske politike“ aktivnost.
• Pokazatelji koji nisu proverljivi. Izbegavajte formulacije poput „povećani kapaciteti“, „bolje upravljanje“ ili „unapređena održivost“. To su opšti ciljevi, a pokazatelj mora opisivati nešto što evaluator može jasno potvrditi.
• Aktivnosti koje nisu uključene u budžet. Svaka aktivnost navedena u logičkom okviru treba da bude uključena i u budžet projekta.
• Ciljevi koji nisu povezani sa nivoom razvoja navedenim u Samoproceni. Ukoliko ste se obavezali da oblast Programskih sistema i strategije (Oblast 3) unapredite sa nivoa „U razvoju“ na nivo „Funkcionalno“, pokazatelji rezultata treba jasno da odražavaju taj napredak.

## GOR_Logički Okvir
Logički okvir — Grant za organizacioni razvoj
Naziv organizacije:
Period trajanja granta:
Nivo | Opis | Indikatori | Polazna vrednost | Ciljna vrednost (target) | Izvor verifikacije | Pretpostavke / Rizici
ISHOD | Navedite organizacionu promenu kojoj ovaj grant doprinosi. Promena treba da bude usklađena sa opisom promene navedenim u Poglavlju 4 obrasca za prijavu. | 1–2 indikatora ishoda koji odražavaju ukupnu organizacionu promenu. | Stanje vaše organizacije na početku granta | Stanje koje planirate da postignete do kraja grant perioda. | Koji dokument, podatak ili dokaz potvrđuje da je ishod postignut? | Navedite pretpostavke i rizike van vaše kontrole koji mogu uticati na postizanje ishoda.
REZULTAT 1 | Navedite novi sistem, kapacitet ili praksu koji će biti uspostavljeni do kraja grant perioda. Treba da odgovara prioritetnoj oblasti sa najvišim prioritetom identifikovanoj u delu B samoprocene. | Navedite merljive pokazatelje za ovaj rezultat (npr. 1.1, 1.2). Za svaki pokazatelj navedite polaznu i ciljnu vrednost. | Stanje koje planirate da postignete do kraja grant perioda. | Stanje koje planirate da postignete do kraja grant perioda. | Koji dokumenti ili dokazi potvrđuju da je ovaj rezultat postignut? (npr. usvojena politika, zapisnici sa sednica odbora, revizorski izveštaj) | Pretpostavke i rizici specifični za ovaj Rezultat.
Akt. 1.1 | Upišite naziv ove aktivnosti. | Navedite indikator ove aktivnosti | — | — | Koji dokument potvrđuje da je aktivnost sprovedena? (npr. lista učesnika, dnevni red, nacrt dokumenta, snimak ekrana)
Akt. 1.2 | Upišite naziv ove aktivnosti. | Navedite indikator ove aktivnosti | — | — | Izvor verifikacije.
Akt. 1.3 | Upišite naziv ove aktivnosti (dodajte ili obrišite redove po potrebi). | Navedite indikator ove aktivnosti | — | — | Izvor verifikacije.
REZULTAT 2 | [Navedite drugi novi sistem, kapacitet ili praksu. Treba da odgovara drugoj prioritetnoj oblasti identifikovanoj tokom samoprocene.] | Navedite merljive pokazatelje za ovaj rezultat (npr. 2.1, 2.2). Za svaki pokazatelj navedite polaznu i ciljnu vrednost. | Stanje koje planirate da postignete do kraja grant perioda. | Stanje koje planirate da postignete do kraja grant perioda. | Izvori verifikacije za Rezultat 2. | Pretpostavke i rizici za Rezultat 2.
Akt. 2.1 | Upišite naziv ove aktivnosti. | Navedite indikator ove aktivnosti | — | — | Izvor verifikacije.
Akt. 2.2 | Upišite naziv ove aktivnosti. | Navedite indikator ove aktivnosti | — | — | Izvor verifikacije.
Akt. 2.3 | Upišite naziv ove aktivnosti (dodajte ili obrišite redove po potrebi). | Navedite indikator ove aktivnosti | — | — | Izvor verifikacije.
REZULTAT 3 (opcionalno) | Ako vaša organizacija planira treći Rezultat, opišite ga ovde. Ako nije potreban, obrišite ovaj red i redove aktivnosti ispod. | Pokazatelji za Rezultat 3 (3.1, 3.2 itd.). | Stanje koje planirate da postignete do kraja grant perioda. | Stanje koje planirate da postignete do kraja grant perioda. | Izvor verifikacije. | Pretpostavke i rizici za Rezultat 3.
Akt. 3.1 | Upišite naziv ove aktivnosti (opcionalno). | Navedite indikator ove aktivnosti | — | — | Izvor verifikacije.
Akt. 3.2 | Upišite naziv ove aktivnosti (opcionalno). | Navedite indikator ove aktivnosti | — | — | Izvor verifikacije.
Horizontalne teme
Nivo | Opis | Indikatori | Polazna vrednost | Ciljna vrednost | Izvor verifikacije
Rodna ravnopravnost | Opišite kako vaš grant uzima u obzir pitanja rodne ravnopravnosti — npr. u procesu planiranja, regrutovanju osoblja ili ciljanim aktivnostima. | Navedite pokazatelj koji potvrđuje integraciju rodne dimenzije. | Trenutni status. | Planirani cilj. | Koji dokument potvrđuje?
Zaštita životne sredine | Opišite mere za smanjenje ekološkog uticaja aktivnosti granta (npr. prioritizovanje virtualnih ili lokalnih opcija za sastanke i obuke). | Navedite indikator. | Trenutni status. | Planirani cilj. | Koji dokument potvrđuje?
Ljudska prava | Opišite kako grant poštuje i promoviše standarde ljudskih prava — npr. kroz politiku prihvatanja donatora, zaštitu zviždača ili pristup zasnovan na pravima. | Navedite indikator. | Trenutni status. | Planirani cilj. | Koji dokument potvrđuje?
Sufinansiraju:

## Popunjen primer
Obrađeni primer 2 — Centar za zagovaranje Peć (CZP)
Ilustrativno popunjen logički okvir za organizaciju koja je u samoproceni prioritet dala oblastima Programski sistemi i strategija (Oblast 3) i Diverzifikacija resursa i održivost (Oblast 5), koje su ocenjene kao „U razvoju“. Planirani cilj: Konsolidovani kapaciteti u obe oblasti do kraja grant perioda.
Nivo | Opis | Pokazatelji | Polazna vrednost | Ciljna vrednost | Izvor verifikacije | Učestalost | Pretpostavke / Rizici
ISHOD | Programski rad CZP-a zasniva se na dokumentovanom strateškom okviru i podržan je diverzifikovanom bazom finansiranja, čime se smanjuje zavisnost od jednog donatora i jača sposobnost organizacije da planira i sprovodi višegodišnje zagovaračke procese. | (i) CZP ima usvojen strateški plan koji pokriva najmanje 2 godine, sa dokumentovanim godišnjim operativnim planiranjem povezanim s njim. (ii) Prihodi CZP-a uključuju najmanje dva aktivna donatora do kraja granta, pri čemu nijedan donator ne čini više od 70% godišnjih prihoda. | (i) Nema strateškog plana; godišnji prioriteti određuju se neformalno. (ii) 100% prihoda od jednog donatora. | (i) Strateški plan (2026–2028) usvojen od strane Upravnog odbora; operativni plan za 2027. izveden iz njega. (ii) Najmanje dva aktivna donatora; udeo najvećeg donatora ne prelazi 70% projektovanih prihoda za 2027. godinu. | (i) Potpisani strateški dokument; zapisnici Upravnog odbora; operativni plan za 2027. (ii) Budžet za 2027.; potpisani ugovori ili sporazumi o grantu. | Polazna vrednost + kraj | Kontinuirano zaposlenje Koordinatora programa; donatori ostaju dostupni manjim OCD-ima; zagovaračka pozicija CZP-a ne odvraća nove finansijere.
REZULTAT 1 | CZP ima pisani strateški plan (2026–2028) i godišnji proces operativnog planiranja izveden iz njega, usvojen od strane Upravnog odbora koristi se za usmeravanje programskih odluka | 1.1 Strateški plan (2026–2028) usvojen od strane Upravnog odbora, koji uključuje aktivnosti, odgovornosti i raspodelu budžeta. 1.2 Godišnji operativni plan za 2027. izveden iz strateškog plana, sa aktivnostima, odgovornostima i raspodelom budžeta. | 1.1 Nema strateškog plana. 1.2 Nema operativnog plana; rad se planira ad hoc, bez formalnog procesa. | 1.1 Usvajanje od strane Upravnog odbora K3 2026. 1.2 Operativni plan usvojen K4 2026. | 1.1 Potpisana strategija; zapisnici Upravnog odbora. 1.2 Dokument operativnog plana; potpis odgovornih lica. | Polazna vrednost + kraj | Kvalitet facilitacije zavisi od dostupnosti spoljnog konsultanta; angažovanje Upravnog odbora neophodno je za dostizanje ključnih tačaka usvajanja.
Akt. 1.1 | Sprovođenje procesa strateškog planiranja sa osobljem i Upravnim odborom, uz podršku spoljnog konsultanta. | Facilitirani proces završen; nacrt strategije izrađen. | — | K3 2026 | Izveštaj o facilitaciji; lista učesnika; nacrt strategije. | Jednom
Akt. 1.2 | Predstavljanje nacrta strategije Upravnom odboru na razmatranje i usvajanje. | Upravni odbor usvaja strategiju na formalnoj sednici. | — | K3 2026 | Zapisnici Upravnog odbora; potpisana strategija. | Jednom
Akt. 1.3 | Izrada godišnjeg operativnog plana za 2027. na osnovu strategije, uključujući kalendar aktivnosti, odgovornosti i budžet. | Operativni plan izrađen i usvojen. | — | K4 2026 | Dokument operativnog plana. | Jednom
REZULTAT 2 | CZP ima mapiranje donatora, pisani plan mobilizacije resursa i najmanje jednu novu saradnju sa donatorom. | 2.1 Pisani plan mobilizacije resursa (dvogodišnji horizont) koji identifikuje ciljne donatore, finansijske nedostatke i odgovornosti. 2.2 Najmanje jedan koncept note ili potpuna prijava dostavljena novom donatoru do kraja granta. | 2.1 Nema plana mobilizacije resursa. 2.2 Organizacija se nije obraćala novim donatorima u poslednjih 24 meseca. | 2.1 Plan izrađen i u upotrebi do K1 2027. 2.2 Najmanje jedna prijava novom donatoru do K2 2027. | 2.1 Potpisani plan mobilizacije resursa. 2.2 Dostavljeni konceptualni zapis sa datiranom pratećom komunikacijom ili potvrdom portala. | Polazna vrednost + kraj | Konkurentnost okruženja donatora u Kosovu; obraćanje novim donatorima konkuriše s kapacitetom osoblja za sprovođenje postojećih grantova.
Akt. 2.1 | Mapiranje aktivnih i potencijalnih donatora relevantnih za mandat CZP-a (lokalna uprava, odgovornost, civilni prostor). | Tabela mapiranja donatora sa najmanje 10 identifikovanih donatora. | — | K3 2026 | Dokument mapiranja. | Jednom
Akt. 2.2 | Izrada plana mobilizacije resursa na osnovu mapiranja, uključujući dvogodišnji pipeline i odgovornosti. | Plan izrađen i usvojen od strane ID-a i Upravnog odbora. | — | K4 2026 | Plan mobilizacije resursa. | Jednom
Akt. 2.3 | Identifikovanje i uspostavljanje kontakta sa jednim ili dva prioritetna donatora; dostavljanje najmanje jedne koncept note ili aplikacije. | Najmanje jedan konceptualni zapis dostavljen. | — | K2 2027 | Dostavljeni dokument sa datiranim pratećim e-mailom ili potvrdom portala. | Jednom
Horizontalne teme
Nivo | Opis | Pokazatelji | Polazna vrednost | Ciljna vrednost | Izvor verifikacije
Rodna ravnopravnost | Strateški plan uključuje posvećenost rodnoj ravnopravnosti, a plan mobilizacije resursa eksplicitno identifikuje donatore sa programima finansiranja osetljivim na rodna pitanja | Rodna sekcija uključena u strategiju; najmanje jedan ciljni donator u mapiranju ima rodne kriterijume. | Nema rodnih odredbi u planskim dokumentima. | K3 2026 (strategija); K4 2026 (plan MR). | Dokument strategije; mapiranje.
Zaštita životne sredine | Prilog operativnom planiranju uključuje preferenciju za događaje sa niskim ugljeničnim otiskom (prioritet se daje virtuelnim ili lokalnim opcijama za sastanke i obuke). | Odredba uključena u operativni plan. | Nema kriterijuma vezanih za zaštitu životne sredine. | K4 2026. | Operativni plan.
Ljudska prava | Plan mobilizacije resursa uključuje klauzulu o nezavisnosti od donatora: AIP neće prihvatiti finansiranje čiji su uslovi u suprotnosti sa njegovom zagovaračkom nezavisnošću ili principima ljudskih prava. | Klauzula o nezavisnosti od donatora uključena u plan mobilizacije resursa. | Ne postoje dokumentovani kriterijumi za procenu donatora. | K4 2026. | Plan mobilizacije resursa.